Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке, реализации

и оценке эффективности муниципальных программ

Верхнемамонского сельского поселения

Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2023 г.

| № п/п | Наименование программы | Срок реализации программы | Реквизиты МПА, которым утверждена программа, или внесены изменения в Программу | Исполнитель программы | Объем финансирования Программы из местного бюджета (в целом по программе за все годы реализации) тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» | 2020-2025 годы | Постановление №148 от 16.12.2022 | Администрация Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 235862,7 |  |
| 2 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» | 2020-2025 годы | Постановление №150 от 16.12.2022 | Администрация Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области МКУ «Центр народного творчества, организации досуга и библиотечного обслуживания Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | 21602.3 |  |
| 3 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» | 2020-2025 годы | Постановление №151 от 16.12.2022 | Администрация Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 54809,1 |  |
| 4 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Верхнемамонского сельского поселения на 2018-2024 годы» | 2018-2024 годы | Постановление №149 от 16.12.2022 | Администрация Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 39889,31 |  |

Глава Верхнемамонского сельского поселения                                                              О.А. Михайлусов

Исп.Лактионова О.Н.

Приложение 7 к Порядку принятия решений о разработке, реализации  и оценке эффективности муниципальных программ  Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Отчет

о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)

за 2022 г.

| № п/п | Наименование программных мероприятий |  | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения финансовых средств (%) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | гр.5/гр.4 *100 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальным программам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МП «Инфраструктура» | 2020-2025 |  | 44364,7 | 41275,5 |  |  | 29002,2 | 27770,0 | 15362,5 | 13505,5 |  |  | 93% |  |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 30683,5 | 28522,0 |  |  | 27258,4 | 26026,2 | 3425,1 | 2495,8 |  |  | 93% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  | 30683,5 | 28522,0 |  |  | 27258,4 | 26026,2 | 3425,1 | 2495,8 |  |  | 93% | В конце года расторгнуты 2 контракта по ремонту дорог |
| Подпрограмма 2 «Развитие территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 13681,2 | 12753,5 |  |  | 1743,8 | 1743,8 | 11937,4 | 11009,7 |  |  | 93% | В связи с отсутствием средств в бюджете по причине списания ИФНС земельного налога в сумме 2,0 млн руб не все расходы скорректированы в сторону уменьшения |
| 1.2 | Основное мероприятие 1 «Градостроительная деятельность и межевание» |  |  | 198,0 | 190,6 |  |  |  |  | 198,0 | 190,6 |  |  | 96,3% | В связи с отсутствием средств в бюджете по причине списания ИФНС земельного налога в сумме 2,0 млн руб расходы скорректированы в сторону уменьшения |
| 1.3 | Основное мероприятие 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения» |  |  | 5050,0 | 4671,1 |  |  | 900,0 | 900,0 | 4150,0 | 3771,1 |  |  | 92,5% | В связи с отсутствием средств в бюджете по причине списания ИФНС земельного налога в сумме 2,0 млн руб расходы скорректированы в сторону уменьшения |
| 1.4 | Основное мероприятие 3 «Строительство систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения Воронежской области». |  |  | 464,0 | 432,5 |  |  |  |  | 464,0 | 432,5 |  |  | 93,2% | В связи с отсутствием средств в бюджете по причине списания ИФНС земельного налога в сумме 2,0 млн руб расходы скорректированы в сторону уменьшения |
| 1.5 | Основное мероприятие 4 «Приобретение коммунальной специализированной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 5 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  |  | 50,0 | 37,4 |  |  |  |  | 50,0 | 37,4 |  |  | 74,8% | В связи с отсутствием средств в бюджете по причине списания ИФНС земельного налога в сумме 2,0 млн руб расходы скорректированы в сторону уменьшения |
| 1.7 | Основное мероприятие 6 «Благоустройство территорий муниципальных образований» |  |  | 7578,0 | 7080,7 |  |  | 838,8 | 838,8 | 6739,2 | 6241,9 |  |  | 93,4% | В связи с отсутствием средств в бюджете по причине списания ИФНС земельного налога в сумме 2,0 млн руб расходы скорректированы в сторону уменьшения |
| 1.8 | Основное мероприятие 7 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Верхнемамонского сельского поселения» |  |  | 341,2 | 341,2 |  |  | 5,0 | 5,0 | 336,2 | 336,2 |  |  | 100% |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 8 «Осуществление муниципального жилищного контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления и инициативного бюджетирования на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1 «Развитие механизмов участия ТОС и инициативного бюджетирования в решении вопросов местного значения» |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1 «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства» |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | МП «Социальная сфера» |  | 2020-2025 | 7465,1 | 7466,6 |  |  | 4587,2 | 4799,2 | 2877,9 | 2667,4 |  |  | 100% |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры» |  |  | 7120,2 | 7151,8 |  |  | 4387,2 | 4599,2 | 2733,0 | 2552,6 |  |  | 100,5% |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Верхнемамонском сельском поселении» |  |  | 264,1 | 264,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | 64,1 | 64,0 |  |  | 100% |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 «Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан» |  |  | 30,0 | 0,0 |  |  |  |  | 30,0 | 0,0 |  |  | 0 | Не было обращений за материальной помощью |
| 2.4 | Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Верхнемамонского сельского поселения» |  |  | 50,8 | 50,8 |  |  |  |  | 50,8 | 50,8 |  |  | 100% |  |
| 3 | МП «Управление финансами и муниципальным имуществом» |  | 2020-2025 | 9752,9 | 9558,7 | 247,6 | 247,6 |  |  | 9505,3 | 9311,1 |  |  | 98% | В связи с отсутствием средств в бюджете по причине списания ИФНС земельного налога в сумме 2,0 млн руб расходы скорректированы в сторону уменьшения |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления - Администрации Верхнемамонского сельского поселения» |  |  | 9127,3 | 8944,8 |  |  |  |  | 9127,3 | 8944,8 |  |  | 98% | В связи с отсутствием средств в бюджете по причине списания ИФНС земельного налога в сумме 2,0 млн руб расходы скорректированы в сторону уменьшения |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Верхнемамонского сельского поселения |  |  | 378,0 | 366,3 |  |  |  |  | 378,0 | 366,3 |  |  | 96,9% | Уменьшение расходов связано со смертью одного получателя доплаты к пенсии |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 «Расходы органа местного самоуправления – администрации Верхнемамонского сельского поселения за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  | 247,6 | 247,6 | 247,6 | 247,6 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 4 «Управление государственным долгом Верхнемамонского сельского поселения» |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Верхнемамонского сельского поселения на 2018-2024 годы» |  | 2018-2024 | 3860,0 | 3781,9 | 2940,0 | 2940,0 | 860,0 | 781,9 |  |  |  |  | 98% | Субсидия в сумме 78,1 тыс.руб не освоена |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» |  |  | 3860,0 | 3781,9 | 2940,0 | 2940,0 | 860,0 | 781,9 |  |  |  |  | 98% | Субсидия в сумме 78,1 тыс.руб не освоена |

Глава Верхнемамонского сельского поселения                                                              О.А. Михайлусов

Исп.Лактионова О.Н.

Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), % |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ИНФРАСТРУКТУРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 90 | 93 | 93 | 100 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов муниципальной собственности, на которые оформлено право муниципальной собственности в общем количестве объектов муниципальной собственности | % | 99 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов, набережных | % | 97,2 | 94 | 100 | 106,4 |  |  |  |  |
| 4 | Доля протяженности сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | % | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Процент износа коммунальной техники, находящейся в собственности поселения | % | 80 | 80 | 80 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов на территории поселения | % | 60 | 67 | 67 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Суммарная площадь благоустроенных парков, скверов, бульваров, зон отдыха в расчете на 1 тыс .населения | м² | 8381 | 8581 | 8581 | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Доля мест массового отдыха, на которых проведена дезинсекционная обработка, в общей площади мест массового отдыха | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС или в рамках инициативного бюджетирования в расчете на 1 тыс. населения, ед | ед | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 58,3 |  |  | В 2022 году не реализовывались проекты ТОС или инициативного бюджетирования |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов поселения | % | 46 | 48 | 48 | 100 |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жителей сельского поселения посещающих библиотеки |  | 337 | 373 | 377 | 101,1 |  |  |  |  |
|  | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения |  | 26,5 | 28 | 28 | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  | 43 | 44 | 44 | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, получивших материальную помощь, из количества граждан обратившихся за материальной помощью |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Уменьшение коэффициента напряженности на полном рынке труда |  | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 100 |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дефицит местного бюджета по отношению к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. |  | < =10 | < =10 | < =10 | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) |  | 92,4 | 91,4 | 98,5 | 107,8 |  |  |  |  |
|  | Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления. |  | 12,2 | 22,1 | 14,4 | 65,2 |  |  |  |  |
|  | Темпы роста объема поступления неналоговых доходов за использование муниципального имущества (арендная плата за пользование муниципальным имуществом). |  | 0 | 0,1 | 22,7 | 100 |  |  | Увеличение объема поступлений связано с заключением новых договоров аренды |  |
|  | Муниципальный долг сельского поселения в % к годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий городского поселения; |  | 0 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |

Глава Верхнемамонского сельского поселения                                                              О.А. Михайлусов

Исп.Лактионова О.Н.

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальных программ

муниципального образования Воронежской области

Верхнемамонское сельское поселение Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

(наименование муниципального образования)

за 2022 год

Постановлением Администрации Верхнемамонского сельского поселения №157 от 08.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Социальная сфера» на 2020-2025 годы. С учетом внесенных изменений финансирование культурно – досуговой  деятельности и развития народного творчества планировалось в сумме 7465,1 тыс.рублей. Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 7466,6 тыс.рублей или 100 % от плановой величины.

В  2022 году   Центром народного творчества проведено  143  мероприятия, в которых приняли участие 3191 человек. В библиотеке в  2022 году пользователей – 377 человек, книговыдача за год составила 2223 экземпляра.

В поселении расположены  районная больница и 2 офиса врача общей практики, в которых за 2022 г. было принято 2550 человек. Стационар РБ состоит из 6 отделений (всего 85 коек).

Количество переболевших COVID-19 за 2022 г. – 449 человек. Умерло от НКВИ – 8 человек. Привито против СOVID-19 – 4679 человек. Подлежало ревакцинации – 3568 человек, ревакцинировано – 3541 человек.

Одним из направлений социального развития поселения является привлечение жителей к здоровому образу жизни, создание условий для развития физической культуры и спорта. В этом направлении работают: спортивный комплекс «Дон», многофункциональные и детские площадки, катки, секции, в которых занимаются 520 человек по 10 видом спорта.

В 2022 году команда Верхнемамонского сельского поселения заняла 1 место в спартакиаде сельских поселений района, заняв призовые места в таких видах спорта как волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон.

На стадионе "Урожай" проводился  Кубок открытия по футболу, посвящённый Герою Советского Союза Ивану Харланову.

Так же в летнее время на территории Верхнемамонского поселения проходили межрайонные соревнования по парковому волейболу, где наши спортсмены заняли 3-е место.

Регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий привлекает внимание с каждым разом все большее количество населения к здоровому образу жизни.

В 2022 году верхнемамонцы отметили 320-летие родного села. В этот день открыли парк "Старая переправа", провели церемонию присвоения новому стадиону имени Дмитрия Вострикова, на праздничном концерте в РДК отметили активных верхнемамонцев. Дети развлекались на аттракционах. Вечером жители и гости села смогли послушать живую музыку от воронежских артистов и потанцевать.

Так же в 2022 году мы отметили 80-летие начала Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн». В этот день в Верхнем Мамоне прошли мероприятия – возложение цветов, митинги, акции памяти, тематические беседы.

К 80-летию операции «Малый Сатурн» на территории Осетровского плацдарма состоялась военно-историческая театрализованная реконструкция и концерт «Фронтовой привал».

Значение всех показателей (индикаторов) более 90%. Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 100%. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Уровень реализации муниципальной программы высокий.

Постановлением Администрации Верхнемамонского сельского поселения №158 от 08.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025г.г. С учетом внесенных изменений финансирование  условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления  сельского поселения по решению вопросов местного значения планировалось в сумме 9752,9 тыс.рублей

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 9558,7 тыс.рублей или 98% от плановой величины.

Администрация сельского поселения систематически проводит работу по увеличению доходной базы местного бюджета. Регулярно специалисты актуализируют базу данных налогообложения, проводится инвентаризация объектов, ведется контроль за оформлением земельных участков и имущества граждан села в собственность. Сотрудник администрации наделен полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля, в ходе которого в 2022 году было проведено 6 плановых проверок до 01 марта 2022 года и 7 внеплановых проверок по физическим лицам, исключительно по их собственной  инициативе.

По результатам проверок за 2022 год было   нарушений земельного законодательства не выявлено.

Также на территории поселения в течение 2022 года проводился контроль за ненадлежащим содержанием прилегающих к домовладениям территорий и соблюдением правил благоустройства. Однако в связи введенным мораторием, согласно постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022  №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» были отменены проверки, за исключением  проверок, причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, таковые на 2022 год отсутствовали.

Большая работа проводится в программе ГИС ЖКХ, в части актуализации данных, идет обновление устаревшей информации. Всего введено 2760 домовладений из общего числа 3100.

Большая работа проведена сотрудниками администрации по сокращению недоимки. Лично в руки вручено больше тысячи квитанций с недоимкой по налогам. Количество недоимщиков по земельному налогу- 860 чел, по налогу на имущество- 621 чел. По транспортному налогу- 600 чел.

Основные трудности в этой работе – отсутствие рычагов влияния на неплательщиков. Мы не можем самостоятельно предъявлять требования и обращаться в суд. Регулярное уклонение налогоплательщиков от своих обязанностей привели к большим задолженностям. Так, например, 13 человек имеют задолженность по тем или иным видам налога  от 40000 и выше: по земельному налогу – 357,2 тыс. руб., по имущественному налогу – 127,0 тыс. руб., по налогу на транспорт- 688,9 тыс. руб.

По данным налоговой службы по состоянию на 01.01.2023 г. сумма недоимки по налогам физических лиц составила – 3681,9 тыс. руб., в том числе:

по налогу на имущество физических лиц 327,6 тыс. руб.

по налогу на землю физических лиц 922,3 тыс. руб.

по транспортному налогу физических лиц –2591,8 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 г   недоимка составила 3509.5 тыс.руб.:

- по налогу на имущество физических лиц- 391.3 тыс. руб.

- по налогу на землю юридических и физических лиц – 981,5 тыс. руб.

- по транспортному налогу физических лиц –2136,7 тыс. руб.

Таким образом, недоимка по имущественному налогу снизилась на 8,3% в т.ч 63,7 тыс. руб.

По налогу на землю недоимка снизилась на 9,3 %, в т.ч. на 59,2 тыс. руб.

По транспортному налогу недоимка выросла на 8,2%, в т.ч. на 455,1 тыс. руб.

Так же в администрации поселения работает призывная комиссия. Всего было проведено 13 заседаний призывной комиссии, на которые было вызвано 53 человека. Призваны для прохождения службы 12 человек, признаны ограниченно годными к военной службе 8 человек, получили отсрочку 33 человека.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» и Приказу военного комиссара Воронежской области «21» сентября 2022 г. №367 «Об объявлении мобилизации на территории Воронежской области», была проведена работа по призыву на военную службу ГПЗ. Из Верхнемамонского сельского поселения было призвано 23 гражданина, пребывающих в запасе, по частичной мобилизации.

Законодательным органом Верхнемамонского сельского поселения является Совет народных депутатов. За 2022 год проведено 10 заседаний Совета. Принято 39 правовых актов.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 98%, уровень финансирования реализации всех основных мероприятий составил более 90%. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Постановлением Администрации Верхнемамонского сельского поселения №156 от 08.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Инфраструктура» на 2020-2025 г.г. с учетом внесенных изменений финансирование  приведения в качественное состояние элементов благоустройства сельского поселения, планировалось в сумме 44364,7 тыс.рублей

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 41275,5 тыс.рублей или 93 % от плановой величины.

Жилищная проблема в поселении является одной из  значимых социальных проблем. 87 семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, из них в списках очередности на получение жилья в рамках программы  « Молодая семья» состоит 63 семьи.

Ежегодно жители поселения улучшают свои жилищные условия, но в  отчетном   году не было введено ни одного нового дома, за счет  реконструкции   и строительства пристроек  прибыло  в жилой фонд- 635,1 кв.м.  На это могут быть разные причины, но самые главные- это  удорожание строительных материалов и отсутствие в селе ремонтных и строительных организаций, а строить своими  руками   не каждому под силу.

Остановлюсь на не менее важных проблемах это состояние  дорог местного значения и благоустройство.

На сегодняшний день протяженность автомобильных дорог поселения составляет 70,0 км, в том числе с асфальтовым покрытием 63,0 км., из них: в   федеральной  собственности 2,6 км, и в  областной  – 8,8 км.

За  счет субсидий  из областного бюджета   было отремонтировано   7,7  км    асфальтобетонного покрытия по улицам Вишневая, Первомайская, Набережная, Школьная, 50 лет Победы, пер. Центральный, Донской, 22 Партъезда, Пугачева,     Василевского.    Отсыпано  два переулка   щебнем  примыкающих к ул. Красная  Вязоватка    на общую сумму  26398,0   тыс. рублей,   средства   дорожного фонда  использованы на содержание  и ямочный ремонт       в сумме 2123,9  млн.рублей.

Администрацией Верхнемамонского  сельского поселения   ведется активная работа по благоустройству.

За 2022 год в Верхнемамонском сельском поселении проведено 24 субботника по благоустройству территории, при проведении субботников     собрано и вывезено на полигон ТБО порядка  350 м3 мусора. Ликвидировано 3 несанкционированные свалки (территория  за полигоном  ТБО,  ул. Горького, 22 Партсъезда).

Осенью 2022 г. активисты ЕМХ, волонтёры, сотрудники верхнемамонских организаций и неравнодушные жители села очистили от мусора берег Дона. Экологический отряд студенческой корпорации ЕМХ организовал экотурнир в рамках областной акции "Родные берега".

Для выполнения  работ по  благоустройству скверов  и парков было приняты  5  сезонных рабочих.    Закуплено и  высажено   5000   тысяч   саженцев цветов петуньи, сальвии, 30 шт. роз  на  сумму   116,48 тыс.руб.

Приобретено два домика  для спасателей на сумму -136, 0 тыс. рублей.

Выделена спонсорская  помощь  благотворительного фонда  «Агроэко» в размере 600,0 тыс. рублей  на приобретение пляжного оборудования, (раздевалки, зонтики).

На  зимнее содержание  дорог заключен контракт с ООО «Борисоглебское ДРСУ -3», дополнительно       использовалась  техника, переданная по договору аренды в ООО «Жилсервис» - 2 единицы,   ООО «Мамон Теплосеть» – 2 единицы. Для борьбы с гололедом на муниципальные дороги в 2022 году высыпано около 250 т. противогололедной смеси. Всего расчищается  58,7  км муниципальных дорог и 9 км тротуаров.

В целях безопасности дорожного движения,  в соответствии с ГОСТами установлено 15  дорожных знаков:     «Уступи дорогу», «Ограничение максимальной скорости», «Опасный  поворот», «Парковка» опознавательные  знаки «Инвалид» - 3 шт,  заменено два  знака  на ул. Правда, пер. Набережный.

В 2022 году выполнен нормативный  план  по установке   уличных светильников,  это - 915  шт., что  означает 100 %  освещенности  дорог.  Все линии освещения работают в автоматическом режиме,         поставлено 2 щита учета, всего    36 шт.  Есть улицы на которых требуется установка дополнительных светильников, работы  по освещению  будут продолжаться.

Расходы на уличное освещение составили 1566,6 тыс. рублей.  По энергосервисному  контракту  - 2462,8 тыс.рублей.

Также осуществлялось благоустройство и уборка кладбищ (весной завезено песка 160 куб. м., вывезено   около 280 куб. м. мусора).

В течении  года   оборудовано 11 контейнерных площадок, на сумму 441,5 руб.

Для уборки  контейнерных  площадок, где  жители продолжают складировать  строительный мусор,   ветки,   мебель был заключен контракт      с    ООО «Теплосеть»    в результате  израсходовано   1303,5  тыс.рублей.  Эти средства  могли бы быть пойти на закупку новых контейнеров.

На балансе поселения числится 67800 м. водопроводных сетей,   которые  переданы по концессионному соглашению    на обслуживание в ООО «Жилсервис». В 2022  году было  подано населению 185,5 0 тыс./м.куб. воды,  на сумму 9,371  млн.рублей.

В 2022 году   получена  экспертиза  по проектам «Реконструкция тепловых сетей села  Верхний  Мамон», сметная стоимость 104,6 млн.руб.  и  «Строительство и установка  блочно-модульной  котельной с участком теплосети между ТК-1 и ТК-2 с. Верхний  Мамон», сметная стоимость 109,12 млн.рублей. Финансирование ожидается в  рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области»

В настоящее время   разработан проект  реконструкции очистных сооружений    с коллектором очистных сточных вод от  КОС с. В.Мамон до точки сброса в р.Дон,  на  данный  момент готовится его  передача  в  государственную  экспертизу. Сметная  стоимость реконструкции  очистных сооружений 220,0 млн.рублей,  сбросного  коллектора  -290,0 млн. рублей.

Общая протяженность проектируемой сети    от врезки    очистных сооружений до выпуска в р.Дон  – 2440 м.

На сегодняшний  день  протяженность напорной сети составляет — 6 км; самотечной — 21,8 км,  амортизационный  износ составляет  100%.

Канализационные сети оформлены в собственность  Верхнемамонского сельского поселения.

Заменена канализационная сеть по ул. 60 лет  Октября от ДШИ  до дома 13/2, протяженностью 32, 0 метра.

В рамках двухлетнего контракта по программе «Формирования  комфортной  городской среды»    благоустроен  парк «Старая  Переправа».       Сумма контракта составила 10585,2 тыс. руб., так же на дополнительные работы по благоустройству и озеленению, а так же приобретение макета пушки было израсходовано 781,9 тыс.рублей.

За  счет  средств  фонда капитального  ремонта    отремонтирован   многоквартирный дом   № 23 по ул. 60 лет  Октября.

Большое внимание и серьезные требования в настоящее время предъявляются к  обеспечению  мер пожарной безопасности и ликвидации ЧС. Для выполнения данных полномочий с жителями села проводится разъяснительная работа о соблюдении правил пожарной безопасности и о правах и обязанностях граждан в области пожарной безопасности.

В нашем сельском поселении ведется активная работа по созданию территориального общественного самоуправления (ТОС). Всего на территории Верхнемамонского сельского поселения создано 7 ТОСов. Это  ТОС «Радуга», ТОС «Пятилетка», ТОС «Полянка», ТОС «Придача», ТОС «Виктория», ТОС «Красный Дон» и ТОС «Речка». Общественное самоуправление на территории сельского поселения может и должно развиваться. Оно позволит получить развитие по целому ряду параметров: соседские сообщества превратятся в ячейки социального партнерства, появятся возможности решения проблем, переходящих с бытового на социальный уровень, что будет способствовать развитию гражданского общества и, в конечном счете, повышению качества жизни жителей поселения.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 93%, уровень финансирования реализации основных мероприятий составил более 90%. 90% мероприятий программы выполнены в полном объеме, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Постановлением Администрации Верхнемамонского сельского поселения №214 от 21.11.2017г. была утверждена муниципальная программа ««Формирование  современной  городской  среды на территории Верхнемамонского сельского  поселения   на 2018-2024 годы»». С учетом внесенных изменений финансирование  планировалось в сумме 3860,0 тыс.рублей

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 3781,9 тыс.рублей или 98 % от плановой величины.

В рамках двухлетнего контракта по программе «Формирования  комфортной  городской среды»  завершено   благоустройство парка «Старая  Переправа».  В 2022 году освоено 3781,9 тыс.руб.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 98%, 100% мероприятий программы выполнены в полном объеме, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Главный бухгалтер                                                                    О.Н. Лактионова