Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке, реализации

и оценке эффективности муниципальных программ

Верхнемамонского сельского поселения

Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2024 г.

| № п/п | Наименование программы | Срок реализации программы | Реквизиты МПА, которым утверждена программа, или внесены изменения в Программу | Исполнитель программы | Объем финансирования Программы из местного бюджета (в целом по программе за все годы реализации) тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» | 2020-2026 годы | Постановление №231 от 27.12.2023 | Администрация Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 262273,5 |  |
| 2 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» | 2020-2026 годы | Постановление №232 от 27.12.2023 | Администрация Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области МКУ «Центр народного творчества, организации досуга и библиотечного обслуживания Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | 27335,0 |  |
| 3 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» | 2020-2026 годы | Постановление №233 от 27.12.2023 | Администрация Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 65398,9 |  |
| 4 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Верхнемамонского сельского поселения на 2018-2024 годы» | 2018-2026 годы | Постановление №234 от 27.12.2023 | Администрация Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 25072,61 |  |

Исполняющий обязанности

главы Верхнемамонского сельского поселения                                                              О.М. Малахов

Исп.Лактионова О.Н.

Приложение 7 к Порядку принятия решений о разработке, реализации  и оценке эффективности муниципальных программ  Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Отчет

о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)

за 2023 г.

| № п/п | Наименование программных мероприятий |  | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения финансовых средств (%) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | гр.5/гр.4 *100 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальным программам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МП «Инфраструктура» | 2020-2026 |  | 59006,6 | 148200,4 |  |  | 45103,6 | 135566,2 | 13903,0 | 12634,2 | 0,0 | 0,0 | 251,2% |  |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 15190,9 | 24837,6 |  |  | 12724,9 | 21614,3 | 2460,0 | 3223,3 |  |  | 163,5% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  | 15190,9 | 24837,6 |  |  | 12724,9 | 21614,3 | 2460,0 | 3223,3 |  |  | 163,5% | Выделение дополнительных субсидий из областного бюджета на ремонт дорог |
| Подпрограмма 2 «Развитие территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 43665,7 | 123362,8 |  |  | 32378,7 | 113951,9 | 11287,0 | 9410,9 |  |  | 282,5% |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1 «Градостроительная деятельность и межевание» |  |  | 400,0 | 340,4 |  |  | 0,0 | 120,0 | 400,0 | 220,4 |  |  | 85,1% | В связи с дефицитом бюджета внесено изменение по уменьшению расходов |
| 1.3 | Основное мероприятие 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения» |  |  | 5000,0 | 4569,6 |  |  | 900,0 | 1026,0 | 4100,0 | 3543,6 |  |  | 91,4% | Энергосервисный контракт завершен досрочно в октябре 2023 |
| 1.4 | Основное мероприятие 3 «Строительство систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения Воронежской области». |  |  | 32378,7 | 110607,0 |  |  | 31478,7 | 109390,3 | 900,0 | 1216,7 |  |  | 341,6% | Выделение субсидии на строительство котельной в 2023 году, которая была предусмотрена на 2 года |
| 1.5 | Основное мероприятие 4 «Приобретение коммунальной специализированной техники» |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 5 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  |  | 52,0 | 29,1 |  |  |  |  | 52,0 | 29,1 |  |  | 56% | В связи с решением суда по признанию собственником уменьшилась площадь муниципального жилищного фонда |
| 1.7 | Основное мероприятие 6 «Благоустройство территорий муниципальных образований» |  |  | 5699,0 | 7571,7 |  |  | 0,0 | 3410,6 | 5699,0 | 4161,1 |  |  | 132,7% | Выделение субсидии из областного бюджета на благоустройство и ремонт памятников |
| 1.8 | Основное мероприятие 7 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Верхнемамонского сельского поселения» |  |  | 136,0 | 95,0 |  |  |  | 5,0 | 136,0 | 90,0 |  |  | 69,9% | В связи с дефицитом бюджета внесено изменение по уменьшению расходов |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления и инициативного бюджетирования на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1 «Развитие механизмов участия ТОС и инициативного бюджетирования в решении вопросов местного значения» |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1 «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства» |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | МП «Социальная сфера» |  | 2020-2026 | 3268,8 | 3292,6 |  |  | 220,0 | 460,0 | 3048,8 | 2832,6 |  |  | 100,7% |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры» |  |  | 2828,8 | 2996,5 |  |  | 0,0 | 240,0 | 2828,8 | 2756,5 |  |  | 105,9% | Выделение субсидии из областного бюджета на приобретение музыкального оборудования |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Верхнемамонском сельском поселении» |  |  | 310,0 | 230,0 |  |  | 220,0 | 220,0 | 90,0 | 10,0 |  |  | 74,2% | В связи с дефицитом бюджета внесено изменение по уменьшению расходов |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 «Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан» |  |  | 30,0 | 0,0 |  |  |  |  | 30,0 | 0,0 |  |  | 0 | Не было обращений за материальной помощью |
| 2.4 | Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Верхнемамонского сельского поселения» |  |  | 100,0 | 66,1 |  |  |  |  | 100,0 | 66,1 |  |  | 66,1% | В связи с дефицитом бюджета внесено изменение по уменьшению расходов |
| 3 | МП «Управление финансами и муниципальным имуществом» |  | 2020-2026 | 9886,6 | 10555,9 | 241,6 | 283,2 | 1000,0 | 1000,0 | 8645,0 | 9272,7 |  |  | 106,8% |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления - Администрации Верхнемамонского сельского поселения» |  |  | 9252,0 | 9932,4 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 8252,0 | 8932,4 |  |  | 107,4% | Повышение оплаты труда в связи с указами губернатора |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Верхнемамонского сельского поселения |  |  | 393,0 | 338,4 |  |  |  |  | 393,0 | 338,4 |  |  | 86,1% | Уменьшение расходов связано со смертью одного получателя доплаты к пенсии |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 «Расходы органа местного самоуправления – администрации Верхнемамонского сельского поселения за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  | 241,6 | 283,2 | 241,6 | 283,2 |  |  |  |  |  |  | 117,2% | Увеличение оплаты труда военно – учетным работникам |
| 3.4 | Основное мероприятие 4 «Управление государственным долгом Верхнемамонского сельского поселения» |  |  | 0,0 | 1,9 |  |  |  |  | 0,0 | 1,9 |  |  | 100% | В связи с дефицитом бюджета был получен бюджетный кредит |
| 4 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Верхнемамонского сельского поселения на 2018-2024 годы» |  | 2018-2026 | 5483,3 | 5272,7 | 4900,0 | 4900,0 | 100,0 | 100,0 | 483,3 | 272,7 | 0,0 | 0,0 | 96,2% | Муниципальный контракт был расторгнут по факту исполнения |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий» |  |  | 5483,3 | 5272,7 | 4900,0 | 4900,0 | 100,0 | 100,0 | 483,3 | 272,7 | 0,0 | 0,0 | 96,2% | Муниципальный контракт был расторгнут по факту исполнения |
| 4.2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

главы Верхнемамонского сельского поселения                                                              О.М. Малахов

Исп.Лактионова О.Н.

Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), % |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ИНФРАСТРУКТУРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 93 | 95 | 95 | 100 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов муниципальной собственности, на которые оформлено право муниципальной собственности в общем количестве объектов муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов, набережных | % | 100 | 96 | 100 | 104.2 |  |  |  |  |
| 4 | Доля протяженности сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | % | 20 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Процент износа коммунальной техники, находящейся в собственности поселения | % | 80 | 65 | 65 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов на территории поселения | % | 67 | 68 | 68 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Суммарная площадь благоустроенных парков, скверов, бульваров, зон отдыха в расчете на 1 тыс .населения | м² | 8581 | 8831 | 8831 | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Доля мест массового отдыха, на которых проведена дезинсекционная обработка, в общей площади мест массового отдыха | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС или в рамках инициативного бюджетирования в расчете на 1 тыс. населения, ед | ед | 0,7 | 1,9 | 1.9 | 100 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов поселения | % | 48 | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жителей сельского поселения посещающих библиотеки |  | 337 | 392 | 392 | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения |  | 28 | 29.5 | 29.5 | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  | 44 | 45 | 45 | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, получивших материальную помощь, из количества граждан обратившихся за материальной помощью |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Уменьшение коэффициента напряженности на полном рынке труда |  | 1,4 | 1,39 | 1,39 | 100 |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дефицит местного бюджета по отношению к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. |  | < =10 | < =10 | < =10 | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) |  | 98,5 | 92,5 | 90,3 | 97,6 |  |  | Уменьшение доли налоговых доходов связано со списаниями земельного налога в 2023 году в связи с решениями суда по уменьшению кадастровой стоимости |  |
|  | Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления. |  | 14,4 | 12,0 | 5,9 | 100 |  |  |  |  |
|  | Темпы роста объема поступления неналоговых доходов за использование муниципального имущества (арендная плата за пользование муниципальным имуществом). |  | 22,7 | 0,1 | 0,1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Муниципальный долг сельского поселения в % к годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных |  | 0 | 0 | 0,2 | 99 |  |  | В связи с дефицитом бюджета в 2023 году получен кредит в размере 4000,0 тыс.рублей, в декабре списан кредит 3960,0 тыс.рублей. |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий городского поселения; |  | 0 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

главы Верхнемамонского сельского поселения                                                              О.М. Малахов

Исп.Лактионова О.Н.

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальных программ

муниципального образования Воронежской области

Верхнемамонское сельское поселение Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

(наименование муниципального образования)

за 2023 год

Постановлением Администрации Верхнемамонского сельского поселения №157 от 08.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Социальная сфера» на 2020-2026 годы. С учетом внесенных изменений финансирование культурно – досуговой  деятельности и развития народного творчества планировалось в сумме 3268,8 тыс.рублей. Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 3292,6 тыс.рублей или 100,7 % от плановой величины.

На территории поселения расположены 2 детских сада, которые посещают 210 детей, 2 школы (768 учащихся), 1 школа – интернат (50 учащихся), социально-реабилитационный центр несовершеннолетних (10 детей), 3 учреждения дополнительного образования (1236 человек), психоневрологический интернат (100 человек).

Создание на территории муниципального образования благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, сохранения культурного наследия, традиций, воспитание здорового и физически крепкого поколения – все это очень важно. Для обеспечения  культурного обслуживания населения в сельском поселении работает МКУ «Центр народного творчества Верхнемамонского поселения» (Дом культуры, сельская библиотека), также на территории поселения находится районный дом культуры, детская школа искусств.

В  2023 году   культурно- досуговым центром  проведено  145  мероприятий, в которых приняли участие 3668 человек. В сравнении с 2022 годом в этом году было проведено мероприятий больше на  42, а  участников в данных мероприятиях увеличилось на 27 процентов. В учреждении работает 6 кружков народного творчества, в которых  занимается 50 человек.

В библиотеке в  2023году пользователей – 350 человек, книговыдача за год составила 1937 экземпляров.

В поселении расположены  районная больница и 2 офиса врача общей практики, в которых за 2023 г. было принято 2232 человек. Стационар РБ состоит из 6 отделений (всего 85 коек).

Одним из направлений социального развития поселения является привлечение жителей к здоровому образу жизни, создание условий для развития физической культуры и спорта. В этом направлении работают: спортивный комплекс «Дон», многофункциональные и детские площадки, катки, секции, в которых занимаются 520 человек по 10 видом спорта.

На базе МКУК «Культурно- досуговый центр Верхнемамонского сельского поселения» занимается  7 спортивных любительских кружков: теннис для детей и взрослых, волейбол для детей и взрослых, баскетбол, атлетизм для молодежи и  установлен ринг для кикбоксинга. Ежедневно проходят занятия  с разными категориями граждан в спортивном зале, всего в этих кружках занимается 120 человек. Очень большой интерес у ребят вызывают занятия по кикбоксингу. В 2023 году в мае месяце у нас прошли областные соревновании по кикбоксингу  памяти гвардии майора Дмитрия Вострикова, нашего земляка, погибшего на СВО  и памяти  Мастера спорта СССР по боксу  Виктора Жердева.

- областной турнир по настольному теннису (март-декабрь 2023 г.);

- областной турнир по волейболу среди медицинских работников

- районный чемпионат по волейболу и теннису;

Так же в летнее время на территории Верхнемамонского сельского поселения проходил VII Корпоративный суперкубок по пляжному волейболу в рамках Спартакиады трудящихся области, где наши спортсмены заняли 2-е место.

Значение всех показателей (индикаторов) более 90%. Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 100,7%. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Уровень реализации муниципальной программы высокий.

Постановлением Администрации Верхнемамонского сельского поселения №158 от 08.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2026г.г. С учетом внесенных изменений финансирование  условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления  сельского поселения по решению вопросов местного значения планировалось в сумме 9886,6 тыс.рублей

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 10555,9 тыс.рублей или 106,8% от плановой величины.

Администрация сельского поселения систематически проводит работу по увеличению доходной базы местного бюджета. Регулярно специалисты актуализируют базу данных налогообложения, проводится инвентаризация объектов, ведется контроль за оформлением земельных участков и имущества граждан села в собственность.

Также на территории поселения в течение 2023 года проводился контроль за ненадлежащим содержанием прилегающих к домовладениям территорий и соблюдением правил благоустройства. Однако в связи введенным мораторием, согласно постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022  №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» были отменены проверки, за исключением  проверок, причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, таковые на 2023 год отсутствовали.

Большая работа проводится в программе ГИС ЖКХ, в части актуализации данных, идет обновление устаревшей информации. Всего введено 2760 домовладений из общего числа 3100.

Сотрудниками администрации ведется прием документов, поданных гражданами через государственные услуги, в 2023 году принято 5 обращений по вопросам изменения, присвоения адреса, покупки земельного участка, изменения вида разрешенного использования земельного участка.

Большая работа проведена сотрудниками администрации по сокращению недоимки. Лично в руки вручено больше тысячи квитанций с недоимкой по налогам. Количество недоимщиков по земельному налогу- 860 чел, по налогу на имущество- 621 чел. По транспортному налогу- 600 чел.

Основные трудности в этой работе – отсутствие рычагов влияния на неплательщиков. Регулярное уклонение налогоплательщиков от своих обязанностей привели к большим задолженностям.

По данным налоговой службы по состоянию на 01.01.2024 г. сумма недоимки по налогам физических лиц составила – 3507,7 тыс. руб., в том числе:

по налогу на имущество физических лиц 619,0 тыс. руб.

по налогу на землю физических лиц 1030,3 тыс. руб.

по транспортному налогу физических лиц –1858,4 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2023 г   недоимка составила 3617,2 тыс.руб.:

- по налогу на имущество физических лиц- 440,0 тыс. руб.

- по налогу на землю юридических и физических лиц – 1034,4 тыс. руб.

- по транспортному налогу физических лиц –2142,8 тыс. руб.

Таким образом, недоимка по имущественному налогу выросла на 40,7% в т.ч  на 179,0 тыс. руб

По налогу на землю недоимка уменьшилась  на 0,4 %, в т.ч. на 4,1 тыс. руб.

По транспортному налогу недоимка уменьшилась на 15,3%, в т.ч. на 284.4 тыс. руб. тыс.

Стоит отметить, что около 30% от образовавшейся недоимке по налогу на имущество и земельному налогу приходится на индивидуальных предпринимателей, которые, возможно, не вовремя оплатили данные виды налогов. А так же 211,9 тыс руб. приходится на недоимку участников СВО.

В администрации поселения работает призывная комиссия. Всего было проведено 21 заседание призывной комиссии, на которые было вызвано 199 человек. Призваны для прохождения службы 52 человека, признаны ограниченно годными к военной службе 28 человек, получили отсрочку 106 человека.

При взаимодействии с военным комиссариатом г. Павловска, Павловского и Верхнемамонского районов  администрация Верхнемамонского сельского поселения оказывает помощь и дальнейшее сопровождение при оформлении документов гражданам, изъявивших желание заключить контракт с Министерством Обороны РФ.

Не остаются без внимания  семьи участников СВО. Им оказывается необходимая помощь в вопросах , с которыми  члены семей  участников СВО обращаются в администрацию.

При взаимодействии с индивидуальными предпринимателями администрация Верхнемамонского сельского поселения оказывает посильную помощь в обеспечении наших бойцов стройматериалами для строительства блиндажей.

Законодательным органом Верхнемамонского сельского поселения является Совет народных депутатов. За 2023 год проведено 9 заседаний Совета. Принято 40 правовых актов.

Значение всех показателей (индикаторов) более 90%. Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 106,8%. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Уровень реализации муниципальной программы высокий.

Постановлением Администрации Верхнемамонского сельского поселения №156 от 08.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Инфраструктура» на 2020-2026 г.г. с учетом внесенных изменений финансирование  приведения в качественное состояние элементов благоустройства сельского поселения, планировалось в сумме 59006,6 тыс.рублей

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 148200,4 тыс.рублей или 251,2 % от плановой величины.

На сегодняшний день протяженность автомобильных дорог поселения составляет 70,7 км, в том числе с асфальтовым покрытием 63,0 км., из них: в   федеральной  собственности 2,6 км, и в  областной  – 8,8 км.

За  счет субсидий  из областного бюджета   было отремонтировано   4,3   км    асфальтобетонного покрытия по улицам 60 лет  Октября, Красноармейская, Первомайская, Набережная, пер. Мостовой,         Василевского, Площадь  Октябрьская,  Правды, Солнечная, пер. Мельничный, пер. 50 лет Октября.     Отсыпано      щебнем  2,3 км  по улицам Красная Полянка, Воровского,  415 Стрелкового Полка, Лесная     на общую сумму  24837,6   тыс. рублей,   средства   дорожного фонда  использованы на содержание  и ямочный ремонт  по улицам Доброволец, 9 Января, Школьная, Красный  Партизан, 60 лет Октября (отремонтирован подъезд к сбербанку),  обустроен тротуар по   ул. Школьная (около пенсионного фонда)   на общую сумму 2906,98  тыс.рублей.

Администрацией Верхнемамонского  сельского поселения   ведется активная работа по благоустройству.

За 2023 год в Верхнемамонском сельском поселении проведено 24 субботника по благоустройству территории, при проведении субботников     собрано и вывезено на полигон ТБО порядка  380 м3 мусора.

Весной  и осенью 2023 г. активисты ЕМХ, волонтёры, сотрудники Верхнемамонских организаций и неравнодушные жители села очистили от мусора берег Дона в рамках акции «Чистый берег»

Высажено в рамках «Сад памяти»  1000 шт. саженцев сосны, 250 саженцев  лиственных  деревьев.

Для выполнения  работ по  благоустройству скверов  и парков было приняты  4  сезонных рабочих.    Закуплено и  высажено   7300   штук саженцев цветов петуньи, бархатцев    на  сумму   204,4 тыс.руб.

На  зимнее содержание  дорог заключен контракт с ООО «Борисоглебское ДРСУ -3», дополнительно       использовалась  техника, переданная по договору аренды в ООО «Жилсервис» - 2 единицы,   ООО «Мамон Теплосеть» – 2 единицы. Для борьбы с гололедом на муниципальные дороги в 2023 году высыпано около 150 тонн противогололедной смеси. Всего расчищается  59,0  км муниципальных дорог и 9 км тротуаров.

В целях безопасности дорожного движения,  в соответствии с ГОСТами было  установлено и заменено 7 дорожных знаков:     «Уступи дорогу».

В 2022 году уже был  выполнен нормативный  план  по установке   уличных светильников,    что  означает 100 %  освещенности  дорог.  Все линии освещения работают в автоматическом режиме.                Есть улицы на которых требуется установка дополнительных светильников, работы  по установке   запланированы в  2024 году.

Расходы на уличное освещение составили -1660,252  тыс. рублей.  По энергосервисному  контракту  - 2764,497  тыс.рублей.

Также осуществлялось благоустройство и уборка кладбищ (весной завезено песка 160 куб. м., вывезено   около 240 куб. м. мусора).

Для уборки  контейнерных  площадок, где  жители продолжают складировать  строительный мусор,   ветки,   мебель был заключен контракт      с    ООО «Теплосеть»    в результате  израсходовано  981,0    тыс.рублей.  Эти средства  могли бы  пойти на благоустройство  контейнерных площадок и закупку новых контейнеров.

На балансе поселения числится 67800 м. водопроводных сетей,   которые  переданы по концессионному соглашению    на обслуживание в ООО «Жилсервис». В 2023  году было  подано населению 213,665  тыс./м.куб. воды,  на сумму 11419,86  тыс.рублей.

С целью выведения  из эксплуатации котельных №1 и №2 на территории  котельной  №1 установлена отдельно стоящая  блочно-модульная котельная, которая  автоматизирована и не требует постоянного присутствия  персонала.      Для  объединения  потребителей котельных  №1 и №2 в единую сеть построен  новый участок  теплосети протяженностью 636 м. Расходы  на  установку  и строительство - составили  108,4  млн. руб.

Изготовлен  проект «Реконструкция  сетей  теплоснабжения с.Верхний  Мамон». Финансирование данного проекта ожидается в  рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области»

В связи с корректировкой  трассы  прохождения канализационной сети в  проекте   реконструкции очистных сооружений    с коллектором очистных сточных вод от  КОС с. В.Мамон до точки сброса в р.Дон,       готовится повторная    подача его в  государственную  экспертизу. Сметная  стоимость реконструкции  очистных сооружений составит -220,0 млн.рублей,  сбросного  коллектора  -290,0 млн. рублей.

Общая протяженность проектируемой сети    от врезки    очистных сооружений до выпуска в р.Дон  – 2440 м.

На сегодняшний  день  протяженность напорной сети составляет- 6 км; самотечной — 21,8 км,  амортизационный  износ составляет  100%.

Канализационные сети оформлены в собственность  Верхнемамонского сельского поселения.

В рамках программы «Формирование комфортной  городской  среды» благоустроена дворовая  территория  по ул. 60 лет  Октября, дома 7/1 и 7/2.

Заменены бортовые камни, тротуарное покрытие, установлены  скамейки и смонтировано дополнительное  освещение.  Использованы средства федерального бюджета - 4,9 млн. руб.,   областного  -100,0 тыс. руб.,   местного бюджета –272,7 тыс.руб.

Большое внимание и серьезные требования в настоящее время предъявляются к  обеспечению  мер пожарной безопасности и ликвидации ЧС. Для выполнения данных полномочий с жителями села проводится разъяснительная работа о соблюдении правил пожарной безопасности и о правах и обязанностях граждан в области пожарной безопасности.

В нашем сельском поселении ведется активная работа по созданию территориального общественного самоуправления (ТОС). Всего на территории Верхнемамонского сельского поселения создано 7 ТОСов. Это  ТОС «Радуга», ТОС «Пятилетка», ТОС «Полянка», ТОС «Придача», ТОС «Виктория», ТОС «Красный Дон» и ТОС «Речка». В 2023 году  был реализован  проект  ТОС  «Речка», в границах  которого был благоустроен родник «Вязоватский». Стоимость проекта составила – 526195,00 руб., из них – собственные средства ТОС – 70000,00 руб., привлеченные средства – 36200,00 руб., средства администрации – 26600,00 руб., сумма гранта составила – 393395,00 руб.

Общественное самоуправление на территории сельского поселения может и должно развиваться. Оно позволит получить развитие по целому ряду параметров: соседские сообщества превратятся в ячейки социального партнерства, появятся возможности решения проблем, переходящих с бытового на социальный уровень, что будет способствовать развитию гражданского общества и, в конечном счете, повышению качества жизни жителей поселения. Решение многих вопросов зависит и от уровня общественного сознания и ответственности за будущее развитие нашего поселения.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 251,2%. 100% мероприятий программы выполнены в полном объеме, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Постановлением Администрации Верхнемамонского сельского поселения №214 от 21.11.2017г. была утверждена муниципальная программа ««Формирование  современной  городской  среды на территории Верхнемамонского сельского  поселения   на 2018-2026 годы»». С учетом внесенных изменений финансирование  планировалось в сумме 5483,3 тыс.рублей

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 5272,2 тыс.рублей или 96,2 % от плановой величины.

По программе «Формирование  комфортной  городской среды»  проведено   благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ул.60 лет Октября 7/1 и 7/2.  В 2023 году освоено 5272,7 тыс.руб.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 96,2%, 100% мероприятий программы выполнены в полном объеме, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Главный бухгалтер                                                                    О.Н. Лактионова